## 2021计划
附件1
2021年保障性安居工程建设计划
地区 | 新开工（套） | 基本建成（套） | 租赁补贴（户）
常熟 | 1277 | 1682 | 160

## 开工项目
附件2
2021年保障性安居工程开工建设项目清单
序号 | 项目性质 | 项目名称 | 项目地址 | 计划投资总额（万元） | 年度开工计划情况 |  |  | 建设单位 | 计划开工日期 | 计划竣工日期 | 备注
[5 empty] | 年度计划投资额（万元） | 建筑 面积（㎡） | 年度计划开工套数（套）
1 | 棚改安置房 | 花溪家园一期安置房工程 | 规划新安路北侧、新世纪大道以西 | 43719 | 5000 | 47600 | 375 | 常熟市保障房公司 | 2020.10.1 | 2023.10.31 | 结转项目
2 |  | 西浜斗地块安置房工程 | 香山南路以东，白茆塘以南 | 53877 | 5000 | 49700 | 350 |  | 2020.9.1 | 2023.9.30 | 结转项目
3 |  | 海丰家园一期 | 城铁片区规划新世纪大道以西，规划常昭路以北 | 61462.87 | 5000 | 67192 | 512 |  | 2020.8.1 | 2023.8.31 | 结转项目
4 |  | 元丰园二区二期 | 招商西路以北，元和路以东 | 14848 | 2000 | 4075 | 40 |  | 2020.3.30 | 2023.3.31 | 结转项目
|  |  | 合计 | 173906.87 | 17000 | 168567 | 1277

## 基本建设项目
附件3
2021年保障性安居工程基本建成项目清单
序号 | 项目 性质 | 项目名称 | 项目地址 | 投资总额（万元） | 建筑面积 （㎡） | 基本建成 套数 | 建设单位 | 计划基本建成时间 | 备注
1 | 棚改安置房 | 海洲新城二期 | 海虞镇204国道以西、通港路以北 | 42500 | 93231 | 534 | 海虞镇一体化建设公司 | 2021年6月
2 |  | 新丰家园三期 | 金山路以东、福泰路以南 | 150293.89 | 198293 | 1148 | 市保障房公司 | 2021年8月
|  |  | 合计 | 192793.89 | 291524 | 1682