## 开工项目
附件1
2021年保障性安居工程开工建设项目实施情况表
截止7月31日
序号 | 项目性质 | 项目名称 | 项目地址 | 建设总套数（套） | 年度开工计划情况 |  |  | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 开工日期 | 备注
[5 empty] | 年度计划投资额（万元） | 建筑 面积（㎡） | 年度计划开工套数（套）
1 | 棚改安置房 | 花溪家园一期安置房工程 | 规划新安路北侧、新世纪大道以西 | 375 | 5000 | 47600 | 375 | 常熟市保障房公司 | 扬州市建筑设计研究院有限公司 | 江苏中康建设有限公司、昆山恒升建筑工程有限公司 | 江苏常诚建筑咨询监理有限责任公司 | 2020.10.1 | 结转项目
2 |  | 西浜斗地块安置房工程 | 香山南路以东，白茆塘以南 | 350 | 5000 | 49700 | 350 |  | 苏州安省建筑设计有限公司 | 圣峰建设有限公司、中亿丰建设集团股份有限公司 | 常熟市大通市政建设监理有限公司 | 2020.9.1 | 结转项目
3 |  | 海丰家园一期 | 城铁片区规划新世纪大道以西，规划常昭路以北 | 512 | 5000 | 67192 | 512 |  | 苏州市安省建筑设计有限公司 | 盛新建设集团有限公司、昆山经济技术开发区建筑安装工程有限公司 | 苏州平安建设工程项目管理有限公司 | 2020.8.1 | 结转项目
4 |  | 元丰园二区二期 | 招商西路以北，元和路以东 | 40 | 2000 | 4075 | 40 |  | 扬州市建筑设计研究院有限公司 | 兴业建工集团有限公司 | 常熟市诚建工程监理有限公司 | 2020.3.30 | 结转项目
5 |  | 万丰家园二区二期 | 沙家浜镇 | 320 | 5000 | 43156 | 320 | 常熟市沙家浜镇城镇经营投资有限公司 | 苏州立诚建筑设计院有限公司 | 江苏天目建设集团有限公司 | 常熟市诚信工程建设监理有限公司 | 2021.1.15
|  |  | 合计 | 1597 | 22000 | 211723 | 1597

## 基本建设项目
附件2
2021年保障性安居工程基本建成项目实施情况表
截止7月31日
序号 | 项目 性质 | 项目名称 | 项目地址 | 投资总额（万元） | 建筑面积 （㎡） | 基本建成 套数(套） | 竣工套数（套） | 建设单位 | 基本建成日期 | 竣工日期 | 基础配套设施建设情况
1 | 棚改安置房 | 海洲新城二期 | 海虞镇204国道以西、通港路以北 | 42500 | 93231 | 602 | / | 常熟市海虞城乡一体化建设有限公司于 | 2021.6 | / | 施工中
2 |  | 新丰家园三期 | 金山路以东、福泰路以南 | 150293.89 | 198293 | 1148 | / | 常熟市保障房公司 | 2021.7 | / | 施工中
|  |  | 合计 | 192793.89 | 291524 | 1750